Introducción	3

Propuesta metodológica	4

Plan de Alcance	4

Declaración de Alcance	4

Cronograma	5

Plan de riesgos	5

Presupuesto	5

# Introducción

El presente informe tiene como objetivo detallar la propuesta metodológica del proyecto TaskIT, una solución informática orientada a mejorar la gestión operativa interna en hoteles. Este proyecto surge como trabajo final integrador de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, y responde a una problemática concreta observada en el hotel Holiday Inn de la ciudad de Córdoba: la carencia de herramientas digitales adecuadas para registrar novedades, coordinar tareas de mantenimiento, gestionar inventario y generar reportes útiles para la toma de decisiones.

A partir del análisis realizado en el Estudio Inicial, se definieron las necesidades, problemas y oportunidades que enfrenta el entorno operativo del hotel. En este contexto, TaskIT propone el desarrollo de un sistema de información que permita digitalizar procesos críticos, mejorar la trazabilidad, automatizar tareas recurrentes y centralizar la información entre áreas.

El documento expone de manera estructurada los componentes fundamentales del plan de desarrollo del sistema, incluyendo el Plan de Alcance, el Cronograma de trabajo, el Plan de Gestión de Riesgos y una estimación del Presupuesto necesario para su implementación. Todo esto enmarcado dentro de una estrategia metodológica basada en buenas prácticas de la ingeniería de software, con un enfoque ágil, colaborativo y orientado a resultados concretos.

# Propuesta metodológica

La metodología escogida para el desarrollo del proyecto será SCRUM, este marco de trabajo ligero permitirá una gestión flexible, iterativa e incremental, ideal para adaptarse a cambios y entregar valor de forma continua. Al trabajar en sprints cortos, se puede planificar, construir, revisar y ajustar de manera rápida, lo que favorece tanto la organización personal como la mejora constante del producto.

## Tecnologías

Para la organización y seguimiento del proyecto, hemos decidido utilizar Jira como herramienta principal de gestión ágil, permitiendo planificar los sprints, asignar tareas, registrar avances y facilitar la trazabilidad de las actividades del equipo.

En cuanto a la comunicación interna, se establecerán como canales oficiales WhatsApp, para comunicaciones rápidas y diarias, y Discord, destinado a reuniones virtuales, coordinación grupal y espacios de discusión más extensos.

Para el desarrollo del software, se empleará GitHub, donde se alojará el repositorio del código fuente, facilitando la colaboración, el control de versiones y la integración continua entre los miembros del equipo.

Finalmente, la gestión de documentación se realizará mediante Google Drive, permitiendo el trabajo colaborativo en la elaboración de documentos, informes y entregables del proyecto.

# Plan de Alcance

## Declaración de Alcance

El proyecto TaskIT busca digitalizar los procesos internos de gestión en hoteles, en especial el manejo de novedades, mantenimiento y control de insumos. Se desarrollará un sistema web con las siguientes funcionalidades:

- Libro digital de novedades.

- Gestión de mantenimiento (preventivo y correctivo).

- Control de inventario de insumos.

- Generación de reportes estadísticos.

- Gestión de usuarios con roles diferenciados.

Fuera de alcance: Integraciones con sistemas de reservas externos, facturación y funcionalidades de check-in/check-out, análisis de presupuestos de insumos.

Estructura Desglosada del Trabajo (WBS)

- Inicio de proyecto

  - Reunión con Stakeholder.

    - Definición de periodicidad

  - Estudio de requerimientos

    - Comprensión de procesos internos del cliente.

      - Observación de procesos actuales en el hotel

      - Mapeo de actores y actividades

      - Identificación de cuellos de botella y mejoras posibles

    - Definición de soluciones tecnológicas.

      - Análisis de alternativas tecnológicas (frameworks, lenguajes, etc.)

      - Justificación de decisiones técnicas.

- Análisis y diseño

  - Creación de SCM.

    - Elección de plataforma de gestión de configuración.

    - Creación y estructuración del repositorio.

    - Carga de README inicial.

  - Diagramas UML.

    - Diagramación estática del sistema.

    - Diagramación dinámica del sistema.

    - Casos de uso.

  - Análisis funcional.

    - Identificación de funcionalidades clave por módulo.

    - Redacción de historias de usuario.

    - Validación con el Product Owner.

  - Diseño de base de datos.

    - Elección de DBMS.

    - Identificación de entidades y relaciones.

    - Normalización de tablas.

    - Diagramado lógico y físico

- Desarrollo

  - Módulo de novedades.

    - Desarrollo front end del módulo de novedades.

      - Maquetado de vistas del libro de novedades

    - Desarrollo back end del módulo de novedades.

  - Módulo de mantenimiento.

    - Desarrollo front end del módulo de mantenimiento.

    - Desarrollo back end del módulo de mantenimiento.

  - Módulo de inventario.

    - Desarrollo front end del módulo de inventario.

    - Desarrollo back end del módulo de inventario.

  - Módulo de reportes.

    - Desarrollo front end del módulo de reportes.

    - Desarrollo back end del módulo de reportes.

  - Gestión de usuarios.

    - Desarrollo front end de la gestión de usuarios.

    - Desarrollo back end de la gestión de usuarios.

- Pruebas

  - Pruebas unitarias.

    - Diseño de casos de prueba

    - Ejecución con datos simulados

    - Documentación de errores encontrados

  - Prueba integral del sistema.

    - Test funcional en entorno de pruebas

    - Pruebas con usuario simulado

- Despliegue

  - Configuración de entornos de prueba.

    - Montaje en servidor o localhost compartido

    - Pruebas de instalación y ejecución

  - Manual de usuario.

    - Redacción paso a paso con capturas

  - Demo funcional.

- Cierre de proyecto

  - Documentación  final

    - Informe final del proyecto

  - Cierre formal y entrega

    - Retrospectiva del equipo

    - Celebración de finalización

EQUIPO DE TRABAJO

| ROL | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- |
| Product Owner | Interpretar los requerimientos del cliente, actuando como puente entre el mismo y el equipo técnico |
| Scrum Master | Asegurar el cumplimiento del marco SCRUM |
| Desarrollador BackEnd | Implementación de la lógica de negocio |
| Desarrollador FrontEnd | Interfaces de usuario y UX |
| DBA | Administrar y desarrollar tanto la estructura como las funcionalidades dentro de la base de datos |
| Tester | Validar las funcionalidades del sistema y verificar que cumpla con los requerimientos establecidos |
| Analista funcional | Análisis funcional, captura de requerimientos y diseño de prototipos |

Disponibilidad del Equipo de Desarrollo

Backend: X hs/día (Responsable: [Nombre del integrante])

X hs/día (Responsable: [Nombre del integrante])

Frontend: Y hs/día (Responsable: [Nombre del integrante])

Y hs/día (Responsable: [Nombre del integrante])

Base de Datos: 2 hs/día (Responsable: Schmira Agustin)

Testing / QA: 3 hs/día (Responsable: Rojas Joaquín)

Coordinación / Documentación: 2 hs/día (Responsable: Gonzalo Maidana)

α hs/día (Responsable: [Nombre del integrante])

# Cronograma

| Sprint | Fecha | Objetivos / Actividades |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 |  | - Reunión con stakeholders - Definición de periodicidad - Estudio de requerimientos - Comprensión de procesos internos -Análisis preliminar |
| Sprint 2 |  | - Creación de SCM y plataforma de configuración - Estructuración de repositorio - Diagramas UML - Análisis funcional - Historias de usuario |
| Sprint 3 |  | - Diseño de base de datos - Elección de DBMS - Revisión del diseño general - Preparación para desarrollo |
| Sprint 4 |  | - Desarrollo del módulo de novedades (front y back)- Pruebas internas |
| Sprint 5 |  | - Desarrollo del módulo de mantenimiento (front y back) - Integración con novedades |
| Sprint 6 |  | - Desarrollo del módulo de inventario (front y back) - Desarrollo parcial de reportes |
| Sprint 7 |  | - Finalización del módulo de reportes - Gestión de usuarios (front y back) - Pruebas unitarias |
| Sprint 8 |  | - Pruebas integrales del sistema - Entorno de despliegue - Manual de usuario - Demo funcional -Documentación final y cierre del proyecto |

Ceremonias

Para organizar nuestro trabajo bajo el marco de Scrum, vamos a incorporar las siguientes ceremonias, adaptadas a las necesidades y ritmo del equipo:

Sprint Planning: al comienzo de cada sprint realizaremos esta reunión para definir qué tareas vamos a abordar. En conjunto, revisaremos el backlog, priorizaremos los ítems y acordaremos qué funcionalidades o entregables se incluirán en el sprint, teniendo en cuenta nuestra capacidad.

Daily Scrum: realizaremos dailys día por medio, con una duración de 10 minutos. Este espacio servirá para ponernos al tanto del estado del trabajo, compartir bloqueos o necesidades, y coordinarnos de forma ágil sin perder mucho tiempo en reuniones extensas.

Sprint Review: al finalizar el sprint, llevaremos a cabo una revisión donde mostraremos los avances logrados. El objetivo es presentar el trabajo completado, obtener feedback y validar si se cumplieron los objetivos planteados al inicio.

Sprint Retrospective: también al final del sprint, haremos una retrospectiva interna enfocada en la mejora continua del equipo. Será una oportunidad para reflexionar sobre lo que funcionó, lo que se puede mejorar y proponer ajustes para el próximo ciclo.

Estas ceremonias nos ayudarán a mantener un flujo de trabajo claro, fomentar la comunicación y mejorar constantemente tanto en lo técnico como en lo organizativo.

# Plan de riesgos

El Plan de Riesgos tiene como objetivo anticipar y gestionar de manera proactiva los eventos adversos que puedan afectar el desarrollo y la implementación del sistema TaskIT. La identificación temprana de estos riesgos, junto con las estrategias de mitigación y contingencia definidas, permitirá al equipo reaccionar de forma oportuna y minimizar el impacto sobre el cronograma, la calidad y el presupuesto del proyecto.

| Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cambios en los requerimientos | Modificaciones continuas o inesperadas en los requerimientos del cliente que pueden generar retrabajo y retrasos. | Alta | Alto | - Reuniones periódicas con stakeholders para validar avances. - Uso de metodologías ágiles que permitan incorporar cambios de forma iterativa. - Documentación y priorización de requerimientos en el backlog. |
| Falta de Comunicación Efectiva | Inadecuada comunicación entre el equipo de trabajo y stakeholders que puede dar lugar a malentendidos. | Media | Alto | - Establecimiento de reuniones de seguimiento semanales. - Uso de herramientas colaborativas y de gestión de proyectos. - Definición clara de roles y responsabilidades. |
| Retrasos en el Desarrollo | Demoras en la ejecución de tareas críticas y en la integración de módulos debido a problemas técnicos o de planificación. | Alta | Alto | - Planificación detallada y seguimiento mediante sprints. - Asignación de tareas y revisión diaria de avances (daily meetings). - Reserva de tiempo para imprevistos en el cronograma. |
| Problemas Técnicos e Integración | Fallos en la integración entre los distintos módulos (novedades, mantenimiento, inventario, reportes) o dificultades técnicas en la implementación. | Media | Alto | - Implementación de pruebas unitarias e integrales continuas. - Uso de control de versiones y gestión de configuraciones. - Pruebas de integración tempranas para detectar incompatibilidades. |
| Falta de Capacitación o Conocimiento | La falta de experiencia o capacitación en las tecnologías elegidas puede afectar la calidad del desarrollo. | Media | Medio | - Realización de sesiones de formación y actualización técnica. - Selección de tecnologías conocidas por el equipo. |
| Riesgos de Calidad del Producto | Errores o deficiencias en el producto final que afecten la funcionalidad o usabilidad del sistema TaskIT. | Media | Alto | - Implementación de un riguroso plan de pruebas (unitarias, integrales y de aceptación). - Revisión y validación constante con usuarios representativos del cliente. - Uso de criterios de aceptación definidos en cada historia de usuario. |
| Riesgos de Seguridad de la Información | Vulnerabilidades que puedan comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información gestionada por el sistema. | Baja | Alto | - Incorporación de protocolos y estándares de seguridad en el desarrollo. - Realización de auditorías de seguridad y pruebas de penetración. - Capacitación en seguridad para el equipo de desarrollo. |

Monitoreo y Seguimiento

Para asegurar un seguimiento continuo de los riesgos, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

Reuniones periódicas de seguimiento: Se programarán reuniones semanales para evaluar el estado de los riesgos y revisar las acciones de mitigación.

Actualización del registro de riesgos: Se mantendrá un documento vivo (registro de riesgos) que se actualizará conforme se identifiquen nuevos riesgos o se modifiquen los existentes.

Asignación de responsables: Cada riesgo tendrá un responsable designado que se encargará de monitorizar su evolución y coordinar las acciones de contingencia cuando sea necesario.

# Presupuesto